МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Усть - Донецкая средняя общеобразовательная школа № 1

ПРИКАЗ
от  01. 09 .2016 г.	№

р.п. Усть – Донецкий

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, и письмом минобразования Ростовской области от 04.07.2016 №24/ 4.3 – 4838 «О подведении итогов проведения ГИА в 2016 году», приказа одела образования Администрации Усть-Донецкого района от 08.08.2016 № 243 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Усть-Донецкого района в 2016-2017 учебном году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ УДСОШ №1 в 2016-2017 учебном году (приложение 1).

- Заместителю директора по учебной работе Даниловолй А.А.:

  - Обеспечить исполнение нормативных правовых документов по организации и проведению ГИА выпускников общеобразовательных организаций (в течение учебного года).

  - Внести коррективы,  при необходимости, в школьные локальные акты по организации и проведению ГИА (в течение учебного года).

  - Провести стартовые диагностические работы в 9,11 классах по русскому языку и математике для выявления обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ.

- Студеникиной А.В., учителю физики, ответственной за работу школьного сайта разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий приказ.

- Контроль  исполнения данного приказа оставляю  за собой.

Директор:                                      И.Е. Пронина

С приказом   ознакомлены:

Приложение №1 к приказу №

от 01.09.2016

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ УДСОШ №1

| № п/п |  | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2016 году в МБОУ УДСОШ №1 | август 2016 года | Пронина И.Е. |
| 1.1. |  | Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса в 2015-2016 учебном году | август 2016 года | Пронина И.Е. |
| 1.2. |  | Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в 2015-2016 учебном году | август 2016 года | Пронина И.Е. |
| 1.3. |  | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2016 году на педагогическом совете школы | август 2016 года | Пронина И.Е. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА. |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А. |
| 1.1. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А, Учителя предметники |
| 1.2. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся. |  | в течение 2016-2017 учебного года | Учителя предметники |
| 1.3. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА |  | в течение 2016-2017 учебного года | Педагог-психолог Жердева Ю.В. |
| 1.4. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А Учителя предметники |
| 2. | Корректировка графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА |  | в течение 2016-2017 учебного года | Лосева В.А. |
| 2.1. | Участия учителей школы в работе консультационной линии на форуме сайта ИПК и ПPO в сети «Интернет» по обновлению контрольно-оценочной деятельности учителя в логике федерального государственного образовательного стандарта |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А. Лосева В.А. |
| 2.2. | Участие учителей школы в предметных и надпредметных сетевых сообществ по обмену опытом по повышению качества образования |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А. |
| 2.3. | Участие в программах по обучению с последующим тестированием: - членов ТПК; - ответственных за организацию ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в МОУО, - руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей и др. |  | Согласно графику МО РО и ИПК и ПРО | Лосева В.А. Данилова А.А. |
| 2.4 | Участие в РМО с целью обмена опытом. |  | По графику работы РМО | Данилова А.А. Лосева В.А. |
| 2.5 | Участие учителей предметников в семинарах: - «ЕГЭ: проблемы и пути их решения» для учителей математики; - «Особенности подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС» для учителей истории и обществознания; - «Система работы педагогического коллектива образовательной организации подготовке обучающихся к ГИА» для учителей химии и биологии. |  | По графику работы РМО | Данилова А.А. Лосева В.А. |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА. |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внесение изменений в школьную нормативную правовую базу ГИА в 2017 году (по мере необходимости) |  | сентябрь-апрель | Данилова А.А. |
| 1.1. | Подготовка проектов приказов: - Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ УДСОШ №1 в 2017 году. - О назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 учебном году. - О назначении оператора по формированию информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и формированию базы данных по ОГЭ в 2017 году. - О проведении школьных репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах с использованием материалов регионального центра обработки информации; - Об организации досрочной ГИА в 2017 году (по мере необходимости). – Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 учебном году. – О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья (по мере необходимости). - Об участии выпускников 11 классов в проведении ЕГЭ по русскому языку и математике на территории Усть-Донецкого района в 2017 году. - Об участии выпускников 9 класса в проведении ОГЭ по русскому языку и математике на территории Усть-Донецкого района в 2017 году. - О направлении группы выпускников 9,11 классов на экзамены по выбору. |  | сентябрь-июнь | Данилова А.А. |
| 1.2. | Подготовка предложений о включении в состав: -организаторов ППЭ для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2017 году; - организаторов ППЭ для проведения ОГЭ, персонального состава территориальных предметных комиссий |  | октябрь-декабрь | Пронина И.Е. |
| 1.3 | Проведение педагогических советов: - О проведении ГИА выпускников 9,11 классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья (по необходимости). - Об организации и проведении ГИА выпускников 9,11 классов в 2016-2017 учебном году. - О допуске к ГИА выпускников 9,11 классов. - Об организации повторной ГИА. - Об окончании основной общеобразовательной школы. Об окончании средней полной общеобразовательной школы - О выпуске обучающихся 9,11 классов. |  | март апрель июнь июнь июнь июнь | Пронина И.Е. Пронина И.Е. Пронина И.Е. Пронина И.Е. Пронина И.Е. Пронина И.Е. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА. |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в организации работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ППЭ (организаторов в ППЭ) |  | октябрь-март | Данилова А.А. Лосева В.А. |
| 1.2. | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, семинарах, совещаниях по вопросам организации и подготовки к ГИА выпускников общеобразовательных учреждений области в 2017 году |  | в течение 2016-2017 учебного года | Пронина И.Е. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11. |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в организации формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС) в установленном порядке |  |  | Данилова А.А. |
| 1.2. | Мониторинг образовательной организации на предмет готовности использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ» |  | август 2016 года | Пронина И.Е. Кленкин В.К. |
| 2. | Участие в формировании списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии. |  | февраль-май 2017 года | Данилова А.А. |
| 3. | Участие в техническом оснащении ППЭ |  | январь-сентябрь 2017 года | Пронина И.Е. Кленкин В.К. |
| 3.1 | Участие в подготовке Акта готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ |  | январь 2017 года | Пронина И.Е. |
| 3.2 | Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2017 году в установленном порядке. |  | февраль, март, май, сентябрь 2017 года | Пронина И.Е. |
| 4. | Участие в организации и проведении итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки (по мере необходимости) |  | декабрь, февраль, май 2017 года | Пронина И.Е. |
| 4.1. | Сбор заявлений для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  | октябрь-ноябрь 2016 года, декабрь-январь, март-апрель 2017 года | Пронина И.Е. |
| 4.2. | Участие в организации формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А. |
| 4.3. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения) |  | по графику минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО и ИПК и ПРО | Данилова А.А. |
| 5. | Планирование работы МБОУ УДСОШ №1 по ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты»), в том числе по совершенствованию организационного и информационнотехнологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016- 2017 учебном году |  | август-октябрь 2016 года | Данилова А.А. |
| 6. | Участие в проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. |  | февраль-май 2016 года | Кленкин В.К. |
| 6.1. | Участие в проведении работ по: - пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ; - модернизации существующих каналов связи в школе. |  | по графику минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО | Кленкин В.К. |
| 7. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  | в течение 2016-2017 учебного года | Пронина И.Е. |
| 7.1. | Участие в формировании базы данных участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК |  | ноябрь 2016 года - май 2017 года | Пронина И.Е. |
| 8. | Участие в мероприятиях по привлечению совершеннолетних дееспособных граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА выпускников общеобразовательных организаций района, в том числе по привлечению различных общественных организаций, объединений, представителей социально активного населения. |  | апрель-май 2017 года | Пронина И.Е. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА. |  |  |  |  |
| 1. | Организация взаимодействия с отделом образования, обеспечивающим проведение ГИА. |  | в течение учебного года | Данилова А.А. |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте школы. |  | в течение учебного года | Пронина И.Е. Студеникина А.В. |
| 1.2. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9,11 классах с использованием материалов Ростовского областного центра обработки информации в сфере образования |  | февраль 2017 года | Данилова А.А. Учителя предметники Руководители МО |
| 1.3. | Участие в проведении районных пробных экзаменов для выпускников школы |  | февраль-март 2017 года | Пронина И.Е. |
| 1.4. | Проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА |  | апрель-май 2017 года | Пронина И.Е. |
| 1.5. | Организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «Единый День ГИА», «ЕГЭ – выбор будущего!» и др. |  | апрель – май 2017 года | Данилова А.А. |
| 1.6. | Психологическое сопровождение ГИА |  | в течение 2016-2017 учебного года | Педагог-психолог Жердева Ю.В. |
| 2. | Организация работы «горячей телефонной линии» по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году |  | круглогодично | Данилова А.А. |
| 3. | Мероприятия по информированию участников ГИА: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о расписании ГИА; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах и др. |  | В сроки, определенные порядком проведения ГИА | Данилова А.А. |
| 4. | Оформление информационных стендов, классных уголков по подготовке к государственной итоговой аттестации, размещение соответствующей информации на сайте школы. |  | март | Данилова А.А. Студеникина А.В. учителя, кл. руководители |
| Контроль за организацией и проведением ГИА. |  |  |  |  |
| 1.1 | Выборочный контроль за подготовкой к ГИА выпускников 9,11 классов в 2016-2017 уч. году |  | Март, апрель 2017 г. | Данилова А.А. |
| 1.2. | Контроль за ведением классных журналов в выпускных 9,11 классах. |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А. |
| 1.3. | Контроль за освоением образовательных программ по учебным предметам. |  | в течение 2016-2017 учебного года | Данилова А.А. |