Приложение №1 к приказу № 137

от 21.08.2020

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ УДСОШ №1

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году в МБОУ УДСОШ №1 | июль 2020 года | Пронина И.Е. |
| 1.1. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в МБОУ УДСОШ №1 в 2020 году | август 2020 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 1.2. | Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов и постановкой задач на педагогическом совете школы | август 2020 года | Пронина И.Е. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |
| 1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. |
| 1.1. | Организация работы с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА. | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. Учителя предметники |
| 1.2 | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа ШМО. | сентябрь-октябрь 2020 года | Данилова А.А. Учителя предметники |
| 1.3. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся. | в течение 2020-2021 учебного года | Учителя предметники |
| 1.4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение 2020-2021 учебного года | Педагог-психолог Жердева Ю.В. |
| 1.5. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А Учителя предметники |
| 2. | Корректировка графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | в течение 2020-2021 учебного года | Лосева В.А. |
| 2.1. | Участие учителей школы в предметных и надпредметных сетевых сообществ по обмену опытом по повышению качества образования | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. |
| 2.2. | Участие в программах по обучению с последующим тестированием: членов ТПК; ответственных за организацию ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в МОУО, руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей и др. | Согласно графику МО РО и ИПК и ПРО | Данилова А.А. |
| 2.3. | Участие учителей предметников в трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г.: - районные методические объединения (мастер-классы «Педагог - педагогу»); - выездные районные методические объединения с целью обмена опытом: по русскому языку - «ЕГЭ: проблемы и пути их решения» (МБОУ НКСОШ); по литературе - «ЕГЭ: проблемы и пути их решения» (МБОУ УДСОШ №1); по математике и информатике - «Система работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся к ЕГЭ» (МБОУ УДСОШ №2); по физике - «ЕГЭ решение заданий, вызывающих наибольшие трудности при их выполнении» (МБОУ МСОШ); по обществознанию - «Формы и методы работы по подготовке к ЕГЭ» (МБОУ МСОШ); по английскому языку - «Использование ИКТ образовательных ресурсов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» (МБОО ПСОШ им. А.В.Калинина); - Методический совет. Работа творческих групп «Распространение лучшего опыта педагогов, подготовивших учащихся, набравших наибольшее баллов по ЕГЭ» (химия и биология – МБОУ УДСОШ №2; русский язык - МБОУ УДСОШ №1и МБОУ АСОШ; физика – МБОУ МСОШ). | август, ноябрь 2020 года, март 2021 года по графику работы РМО по графику работы РМО по графику работы РМО по графику работы РМО по графику работы РМО по графику работы РМО март 2021 года | Данилова А.А. Лосева В.А. |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА. |
| 1. | Разработка и внесение изменений в школьную нормативную правовую базу ГИА в 2021 году (по мере необходимости) | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. |
| 1.1. | Подготовка проектов приказов: - Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ УДСОШ №1 в 2021 году. О назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году. О назначении оператора по формированию информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и формированию базы данных по ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году. - О проведении школьных репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах; О назначении ответственного за приём заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году; – Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году. – О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья (по мере необходимости). Об участии выпускников 11 классов в проведении ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию на территории Усть-Донецкого района в 2021 году. Об участии выпускников 9 класса в проведении ОГЭ по русскому языку и математике на территории Усть-Донецкого района в 2021 году. Об участии выпускников 9 класса в проведении ОГЭ по предметам по выбору на территории Усть-Донецкого района в 2021 году. - О направлении группы выпускников 11 классов на экзамены по выбору. | в течение 2020 – 2021 учебного года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 1.2. | Взаимодействие с РОО по вопросу приведения школьной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | в течение 2020 – 2021 учебного года | Пронина И.Е. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. |
| 1.1. | Участие в организации работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ППЭ (организаторов в ППЭ) | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. |
| 1.2. | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, семинарах, совещаниях по вопросам подготовки к ГИА выпускников общеобразовательных организаций в 2021 году | в течение 2020-2021 учебного года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 1.3. | Участие в обучающемся семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее по тексту ЭМ) в аудиториях и сканированием в штабе ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и прочее. | февраль-май 2021 года | Пронина А.А. Данилова А.А. |
| 1.4. | Проведение подготовки (на муниципальном и школьном уровнях): - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | март-апрель 2021 года | Данилова А.А. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11. |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов. | до 01 декабря 2020 года | Данилова А.А |
| 2. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - ФИС), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755 | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2020-2021 учебном году | Данилова А.А. Калабина Н.Н. |
| 3. | Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" в компьютерной форме | ноябрь 2020 года, март-апрель 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 4. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах | март-апрель 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 5. | Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах работы областных конфликтных и предметных подкомиссий, в установленном порядке. | согласно графику МО РО | Пронина И.Е. Попова М.В. |
| 5.1. | Участие в проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | февраль-май 2021 года | Пронина И.Е. Попова М.В. |
| 5.2. | Участие в проведении работ по: - пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ; - модернизации существующих каналов связи в школе. | по графику минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО | Пронина И.Е. Попова М.В. |
| 5.3. | Организация работы по приемке готовности ППЭ к проведению ГИА (подписание Акта готовности ППЭ). | май 2021 года | Пронина И.Е. |
| 6. | Участие в организации и проведении итогового сочинения: в основной срок; в дополнительные сроки (по мере необходимости) | декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 6.1. | Приём заявлений для участия в написании итогового сочинения (изложения) | октябрь-ноябрь 2020 года, декабрь-январь, март-апрель 2021 года | Данилова А.А. |
| 6.2. | Участие в организации формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке | октябрь-ноябрь 2020 года, декабрь-январь, март-апрель 2021 года | Данилова А.А. Калабина Н.Н. |
| 7. | Организация и проведение итогового собеседования | февраль, март, май 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 7.1. | Приём заявлений для участия итоговом собеседовании | январь, февраль, апрель 2021 года | Данилова А.А. |
| 7.2. | Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового собеседования обучающихся в РИС в установленном порядке | январь-февраль, апрель 2021 года | Данилова А.А. Калабина Н.Н. |
| 8. | Участие в работе по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей, | декабрь 2020 года - март 2021 года | Данилова А.А. |
| 8.1. | Организация работы общественных наблюдателей | февраль - март 2021 года | Данилова А.А. |
| 8.2. | Приём заявлений от граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | февраль – апрель 2021 года | Данилова А.А. |
| 8.3. | Организация участия в обучении общественных наблюдателей | апрель-май 2021 года | Данилова А.А. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА. |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов. | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. Студеникина А.В. |
| 1.1. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте школы. | в течение 2020-2021 учебного года | Пронина И.Е. Студеникина А.В. |
| 1.2. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9,11 классах. | Февраль - март 2021 года | Данилова А.А. Учителя предметники Руководители МО |
| 1.3. | Участие в проведении районных пробных экзаменов для выпускников школы, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА. | февраль-март 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 1.4. | Проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА | апрель-май 2021 года | Пронина И.Е. |
| 1.5. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | октябрь 2020 года – апрель 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 1.6. | Участие выпускников текущего года в областном конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» | апрель - май 2021 года | Данилова А.А. |
| 1.7. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 1.8. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2021 года | Данилова А.А. |
| 1.9. | Участие в областном конкурсе ЕГЭ | по графику минобразованием Ростовской области | Данилова А.А. |
| 1.10. | Участие в проведении тренировочных мероприятий для выпускников ОО в целях апробации организацинно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2020-2021 учебного года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 2. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальных сайтах, а также в СМИ: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | постоянно | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 3. | Оформление информационных стендов, классных уголков по подготовке к государственной итоговой аттестации, размещение соответствующей информации на сайте школы. | В течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. Студеникина А.В. учителя, кл. руководители |
| 4. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2020 года, март-апрель 2021 года | Пронина И.Е. Данилова А.А. |
| 5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Пронина И.Е. Данилова А.А. Жердева Ю.В. |
| 6. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2021 году | постоянно | Пронина И.Е. Данилова А.А. Жердева Ю.В. |
| 7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Пронина И.Е. Данилова А.А. Жердева Ю.В. |
| Контроль за организацией и проведением ГИА. |
| 1.1 | Выборочный контроль за подготовкой к ГИА выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году | Март, апрель 2021 г. | Данилова А.А. |
| 1.2. | Контроль за ведением классных журналов в выпускных 9, 11 классах. | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. |
| 1.3. | Контроль за освоением образовательных программ по учебным предметам. | в течение 2020-2021 учебного года | Данилова А.А. |