## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования Админстрации Усть-Донецкого района | [6 empty] | Директор МБОУ УДСОШ №1
Е.А.Николайчук | [7 empty] | _________В.И.Ганюта
"13" | августа |  | 2024г. |  |  | "14" | августа | 2024 г.
Карточка проекта
Оптимизация процесса взаимодействия участников образовательных отношений
| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчик проекта: |  | начальник отдела образования Админстрации Усть-Донецкого района Е.А.Николайчук |  |  | Ключевой риск: | Неэффективная модель взаимодействия педагогов и родителей в части своевременного информирования родителей о успеваемости и посещаемости их ребёнка;
Клиенты процесса: |  | педагоги и родители обучающихся школы
[5 empty] | Прочие риски: | 1. Отсутствие устойчивых навыков работы с цифровыми ресурсами некоторых педагогов. 2. Несвоевременное размещение информации о результатах обучения, о посещении учеником занятий. 3. Низкая активность родителей по использованию цифровых ресурсов для получения своевременной информации.
Периметр проекта: |  | МБОУ УДСОШ №1
Границы процесса: |  | вход: выставление оценок и пропусков в бумажный журнал выход: полное информирование родителей
Владелец процесса: |  | Ганюта В.И., директор МБОУ УДСОШ №1 |  |  | Последствия: | Снижение уровня доступности для родителей информации о результатах обучения, посещении учебных занятий их детьми; Снижение возможности оперативного реагирования по озникающим проблемам.
Руководитель проекта: |  | Кольцова Л.С., заместитель директора по ВР
Команда проекта: |  | Калабина Н.Н. Попова И.С. Родионова М.В.
4. Ключевые события проекта
Наименование цели |  |  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Подготовка и открытие проекта |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-23
1. Сокращение времени появления информации для родителей об успеваемости и посещаемости уроков учащимися на цифровом ресурсе "Дневник.ру" (электронный дневник) |  |  | 140 мин | 40 мин | 2. Диагностика и целевое состояние |  |  | 2024-08-28 | 2024-10-01
[5 empty] | - Разработка карты текущего состояния |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-13
2. Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом информировани |  |  | 79% | не менее 90% | - Анализ текущего состояния |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-13
[5 empty] | - Разработка карты идеального состояния |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-27
[5 empty] | - Разработка целевой карты процесса |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-11
[5 empty] | - Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-11
[5 empty] | 3. Внедрение улучшений |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-22
[5 empty] | - Внедрение мероприятий по достижению целей |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-22
[5 empty] | 4. Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-13
[5 empty] | - Мониторинг устойчивости улучшений |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-06
[5 empty] | - Стандартизация |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-06
[5 empty] | - Совещание по защите результатов |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-13